## Plan
Plantilla de estimacion y seguimiento Scrum | [19 empty] | Versión | 2.14 | 2.14 Scrum
Fase | Actividad | Minutos Estimados | [8 empty] | Minutos Reales
|  | Líder/SM | Product Owner | Planif. | Desarrollo | Cambios | Calidad | Total | Acumulado | Semana Estimada | Líder/SM | Product Owner | Planif. | Desarrollo | Cambios | Calidad | Total | Acumulado | Semana Fin | Estado |  |  | Asignación de roles
Lanzamiento | Asignar equipos y roles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 1 | Completada |  |  | Rol | Persona asignada | Columnas esfuerzo
Lanzamiento | Definir proceso de reuniones | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 180 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 180 | 1 | Completada |  |  | Líder / Scrum Master | Santi | Estim. D / Real M
Lanzamiento | Realizar Estándar de Documentación |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 200 | 1 |  | 30 |  |  |  | 20 | 50 | 230 | 2 | Completada |  |  | Product Owner | Joaquin | Estim. E / Real N
Lanzamiento | Realizar Estándar de Agendas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 260 | 1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 95 | 325 | 1 | Completada |  |  | Planificación | Pablo | Estim. F / Real O
Lanzamiento | Realizar Estándar de Actas | 20 | [5 empty] | 20 | 280 | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 345 | 3 | Completada |  |  | Desarrollo | Victor | Estim. G / Real P
Lanzamiento | Definir Ciclo de Vida a aplicar (actividades) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 340 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 85 | 430 | 1 | Completada |  |  | Cambios | Carlos | Estim. H / Real Q
Lanzamiento | Definir outputs y plantillas del CV | 15 | [5 empty] | 15 | 355 | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 450 | 3 | Completada |  |  | Calidad | Miguel | Estim. I / Real R
Lanzamiento | Definir Entorno de Desarrollo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 445 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 105 | 555 | 1 | Completada |  |  | Celdas amarillas: persona asignada. El orden de columnas es el de D4:I4 y M4:R4. | Estim. U / Real V
Lanzamiento | Configurar Entorno de Desarrollo | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 | 715 | 1 | 150 | [5 empty] | 150 | 705 | 2 | Completada
Lanzamiento | Definir Estándar de Codificación | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 | 985 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 80 | 785 | 2 | Completada |  |  | Esfuerzo Sprint1 | 258 | Horas
Lanzamiento | Introducir datos de Planificación/Monitorización S1 (esfuerzo real / semana) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1015 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 815 | 1 | Completada |  |  | M&M (10%) | 30 | Minutos
Requisitos | Obtener Historias de Usuario (US) | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 1115 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 120 | 935 | 3 | Completada |  |  | Total Roles
Requisitos | Describir las US según plantilla (Como/Quiero/Para + criterios de aceptación) | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 1135 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 955 | 3 | Completada |  |  | Rol | Minutos Estimados | Horas Estimadas | Minutos Reales | Horas Reales
Requisitos | Completar campos de US para puntos de función |  | 120 |  | 120 |  |  | 240 | 1375 | 3 |  | 45 |  | 180 |  |  | 225 | 1180 | 4 | Completada |  |  | Líder / Scrum Master | 1980 | 33 | 590 | 9.8333
Requisitos | Elaborar Product Backlog priorizado | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 1415 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 1220 | 3 | Completada |  |  | Product Owner | 1970 | 32.8333 | 675 | 11.25
Requisitos | Inspeccionar las US y criterios de aceptacion (Q) | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 120 | 1535 | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 240 | 1460 | 4 | Completada |  |  | Planificación | 1815 | 30.25 | 505 | 8.4167
Requisitos | Poner en línea base las US (GCS) | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 1555 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 1480 | 4 | Completada |  |  | Desarrollo | 2085 | 34.75 | 1040 | 17.3333
Requisitos | Introducir datos de Planificación/Monitorización(esfuerzo real / semana) S3 |  | 180 |  |  |  |  | 180 | 1735 | 3 |  | 120 |  | 120 |  |  | 240 | 1720 | 5 | Completada |  |  | Cambios | 160 | 2.6667 | 85 | 1.4167
Requisitos | Registrar datos de calidad S3 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 1765 | 3 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 1750 | 5 | Completada |  |  | Calidad | 160 | 2.6667 | 100 | 1.6667
[23 empty] | Total | 8170 | 136.1667 | 2995 | 49.9167
Estrategia | Estimar Puntos de Función sobre las US | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 1805 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 1790 | 4 | Completada
Estrategia | Calcular esfuerzo (horas) |  | 15 |  | 30 |  |  | 45 | 1850 | 4 |  | 35 |  | 30 |  |  | 65 | 1855 | 5 | Completada
Estrategia | Establecer estrategia de desarrollo (US Sprint 1 y Sprint 2) | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 1890 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 1895 | 4 | Completada
Estrategia | Elaborar documento de Estrategia | 180 | [5 empty] | 180 | 2070 | 4 | 60 | 30 |  | 105 |  |  | 195 | 2090 | 5 | Completada
Estrategia | Elaborar Sprint Backlog con Sprint Goal y tareas de calidad | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 2110 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 60 | 2150 | 4 | Completada
Estrategia | Inspeccionar outputs de Estrategia (Q) |  |  | 180 |  |  |  | 180 | 2290 | 4 |  |  | 120 |  |  |  | 120 | 2270 | 6 | Completada
Estrategia | Poner en línea base Estrategia y Sprint Backlog (GCS) | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 2330 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 60 | 2330 | 5 | Completada
Estrategia | Introducir datos de Planificación/Monitorización S4 (esfuerzo real / semana) |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 2360 | 4 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 2360 | 6 | Completada
Estrategia | Registrar datos de calidad S4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2380 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2380 | 4 | Completada
Planificación | Realizar Plan de Gestión de Configuración (PGCS) | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 2420 | 5 | 5 | 40 | 5 | 35 |  |  | 85 | 2465 | 5 | Completada
Planificación | Realizar Plan de Calidad, DoD y matriz de evidencias |  |  |  | 180 |  |  | 180 | 2600 | 5 |  |  |  | 180 |  |  | 180 | 2645 | 6 | Completada
Planificación | Realizar Plan de Proyecto del Sprint 1 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 2630 | 5 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 2675 | 6 | Completada
Planificación | Realizar Diagrama de Gantt del Sprint 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 2670 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 2715 | 5 | Completada
Planificación | Inspeccionar planes (Q) y poner en línea base (GCS) |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 2700 | 5 | [6 empty] | 0 | 2715 |  | En curso
Planificación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S5 (esfuerzo real / semana) | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2720 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2735 | 5 | Completada
Planificación | Registrar datos de calidad S5: revisiones, pruebas y defectos | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 120 | 2840 | 5 | 30 | 20 |  | 40 |  |  | 90 | 2825 | 5 | Completada
Diseño | Realizar diagramas de Casos de Uso | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 | 2880 | 6 | 5 | 15 | 5 | 25 |  |  | 50 | 2875 | 5 | Completada
Diseño | Realizar modelo Entidad/Relación y BBDD |  |  |  | 120 |  |  | 120 | 3000 | 6 | [6 empty] | 0 | 2875 |  | En curso
Diseño | Diseñar pantallas |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 30 | 3030 | 6 | [6 empty] | 0 | 2875 |  | En curso
Diseño | Inspeccionar diseño (Q) y poner en línea base (GCS) | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 3050 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 2895
Diseño | Introducir datos de Planificación/Monitorización S6 (esfuerzo real / semana, US) | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 120 | 3170 | 6 | 10 | 20 | 60 | 10 |  |  | 100 | 2995
Implementación | Implementar BBDD |  | 240 |  | 240 |  |  | 480 | 3650 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Implementar pantallas | 180 |  | 180 |  |  |  | 360 | 4010 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Implementar US: Alta Vehículo | 180 |  | 180 |  |  |  | 360 | 4370 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Implementar US: Marcas |  | 120 |  | 120 |  |  | 240 | 4610 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Implementar US: Almacén |  | 120 |  | 120 |  |  | 240 | 4850 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Implementar US: Desplegables (Gamma, Marchas, Techos, Puertas) | 120 |  | 120 |  |  |  | 240 | 5090 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Implementar US: Listar coches (filtrado) | 120 |  | 120 |  |  |  | 240 | 5330 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Integrar historias de usuario del sprint |  | 120 |  | 120 |  |  | 240 | 5570 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Inspeccionar código (Q) y poner en línea base (GCS) | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 480 | 6050 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S7 (esfuerzo real / semana, US implementadas) | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 480 | 6530 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Implementación | Registrar datos de calidad S7: ejecucion, defectos y verificacion DoD | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 6550 | 7 | [6 empty] | 0 | 2995
Pruebas | Definir casos de prueba unitarios y de aceptación por US | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 480 | 7030 | 8 | [6 empty] | 0 | 2995
Pruebas | Ejecutar pruebas y registrar resultado esperado vs real y version | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 480 | 7510 | 8 | [6 empty] | 0 | 2995
Pruebas | Inspeccionar registros de pruebas, enlazar evidencias y poner en linea base (Q/GCS) | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 7530 | 8 | [6 empty] | 0 | 2995
Pruebas | Introducir datos de Planificación/Monitorización S8 (esfuerzo real / semana, US) | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 120 | 7650 | 8 | [6 empty] | 0 | 2995
Retrospectiva | Realizar informe de retrospectiva del Sprint 1 | 180 | [5 empty] | 180 | 7830 | 9 | [6 empty] | 0 | 2995
Retrospectiva | Evaluar roles y equipo del Sprint 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 60 | 7890 | 9 | [6 empty] | 0 | 2995
Retrospectiva | Revisar productos y procesos; dificultades, PF y PD | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 60 | 7950 | 9 | [6 empty] | 0 | 2995
Retrospectiva | Retrospectiva STARFISH (Keep / More / Start / Stop / Less) | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 80 | 8030 | 9 | [6 empty] | 0 | 2995
Retrospectiva | Introducir datos de Planificación/Monitorización S9 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | 8050 | 9 | [6 empty] | 0 | 2995
Retrospectiva | Lecciones aprendidas y mejoras al proceso | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 120 | 8170 | 9 | [6 empty] | 0 | 2995

## Lider SM
Lista de tareas de Líder / Scrum Master |  |  | IMPORTANTE
| Total min. reales | 590 | ¡ NO EDITAR ESTA PÁGINA ! Se genera automaticamente
Fase | Actividad | Esfuerzo (minutos reales)
Lanzamiento | Asignar equipos y roles | 10
Lanzamiento | Definir proceso de reuniones | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Documentación
Lanzamiento | Realizar Estándar de Agendas | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Actas | 20
Lanzamiento | Definir Ciclo de Vida a aplicar (actividades) | 15
Lanzamiento | Definir outputs y plantillas del CV | 20
Lanzamiento | Definir Entorno de Desarrollo | 20
Lanzamiento | Configurar Entorno de Desarrollo | 150
Lanzamiento | Definir Estándar de Codificación | 15
5
Lanzamiento | Introducir datos de Planificación/Monitorización S1 (esfuerzo real / semana)
30
5
Requisitos | Obtener Historias de Usuario (US)
Requisitos | Describir las US según plantilla (Como/Quiero/Para + criterios de aceptación) | 10
Requisitos | Completar campos de US para puntos de función | 60
Requisitos | Elaborar Product Backlog priorizado | 5
Requisitos | Inspeccionar las US y criterios de aceptacion (Q)
Requisitos | Poner en línea base las US (GCS)
Requisitos | Introducir datos de Planificación/Monitorización(esfuerzo real / semana) S3
Requisitos | Registrar datos de calidad S3
10
Estrategia | Estimar Puntos de Función sobre las US | 10
Estrategia | Calcular esfuerzo (horas) | 60
Estrategia | Establecer estrategia de desarrollo (US Sprint 1 y Sprint 2) | 15
Estrategia | Elaborar documento de Estrategia
Estrategia | Elaborar Sprint Backlog con Sprint Goal y tareas de calidad | 15
Estrategia | Inspeccionar outputs de Estrategia (Q)
Estrategia | Poner en línea base Estrategia y Sprint Backlog (GCS) | 5
Estrategia | Introducir datos de Planificación/Monitorización S4 (esfuerzo real / semana)
Estrategia | Registrar datos de calidad S4
5
Planificación | Realizar Plan de Gestión de Configuración (PGCS)
Planificación | Realizar Plan de Calidad, DoD y matriz de evidencias | 10
Planificación | Realizar Plan de Proyecto del Sprint 1
Planificación | Realizar Diagrama de Gantt del Sprint 1 | 5
#REF! | #REF! | 30
Planificación | Inspeccionar planes (Q) y poner en línea base (GCS)
Planificación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S5 (esfuerzo real / semana)
Planificación | Registrar datos de calidad S5: revisiones, pruebas y defectos | 5
Diseño | Realizar diagramas de Casos de Uso | 5
Diseño | Realizar modelo Entidad/Relación y BBDD | 10
Diseño | Diseñar pantallas
Diseño | Inspeccionar diseño (Q) y poner en línea base (GCS)
Diseño | Introducir datos de Planificación/Monitorización S6 (esfuerzo real / semana, US)
Implementación | Implementar BBDD
Implementación | Implementar pantallas
Implementación | Implementar US: Alta Vehículo
Implementación | Implementar US: Marcas
Implementación | Implementar US: Almacén
Implementación | Implementar US: Desplegables (Gamma, Marchas, Techos, Puertas)
Implementación | Implementar US: Listar coches (filtrado)
Implementación | Integrar historias de usuario del sprint
Implementación | Inspeccionar código (Q) y poner en línea base (GCS)
Implementación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S7 (esfuerzo real / semana, US implementadas)
Implementación | Registrar datos de calidad S7: ejecucion, defectos y verificacion DoD
#REF! | #REF!
Pruebas | Definir casos de prueba unitarios y de aceptación por US
Pruebas | Ejecutar pruebas y registrar resultado esperado vs real y version
Pruebas | Inspeccionar registros de pruebas, enlazar evidencias y poner en linea base (Q/GCS)
Pruebas | Introducir datos de Planificación/Monitorización S8 (esfuerzo real / semana, US)
Retrospectiva | Realizar informe de retrospectiva del Sprint 1
Retrospectiva | Evaluar roles y equipo del Sprint 1
Retrospectiva | Revisar productos y procesos; dificultades, PF y PD
Retrospectiva | Retrospectiva STARFISH (Keep / More / Start / Stop / Less)
Retrospectiva | Introducir datos de Planificación/Monitorización S9
Retrospectiva | Lecciones aprendidas y mejoras al proceso

## Producto Owner
Lista de tareas de Product Owner |  |  | IMPORTANTE
| Total min. reales | 675 | ¡ NO EDITAR ESTA PÁGINA ! Se genera automaticamente
Fase | Actividad | Esfuerzo (minutos reales)
Lanzamiento | Asignar equipos y roles | 10
Lanzamiento | Definir proceso de reuniones | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Documentación | 30
Lanzamiento | Realizar Estándar de Agendas | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Actas
Lanzamiento | Definir Ciclo de Vida a aplicar (actividades) | 15
Lanzamiento | Definir outputs y plantillas del CV
Lanzamiento | Definir Entorno de Desarrollo | 20
Lanzamiento | Configurar Entorno de Desarrollo
Lanzamiento | Definir Estándar de Codificación | 15
5
Lanzamiento | Introducir datos de Planificación/Monitorización S1 (esfuerzo real / semana)
30
5
Requisitos | Obtener Historias de Usuario (US) | 45
Requisitos | Describir las US según plantilla (Como/Quiero/Para + criterios de aceptación) | 10
Requisitos | Completar campos de US para puntos de función | 60
Requisitos | Elaborar Product Backlog priorizado | 5
Requisitos | Inspeccionar las US y criterios de aceptacion (Q) | 120
Requisitos | Poner en línea base las US (GCS) | 10
Requisitos | Introducir datos de Planificación/Monitorización(esfuerzo real / semana) S3
Requisitos | Registrar datos de calidad S3
10
35
Estrategia | Estimar Puntos de Función sobre las US | 10
Estrategia | Calcular esfuerzo (horas) | 30
Estrategia | Establecer estrategia de desarrollo (US Sprint 1 y Sprint 2) | 15
Estrategia | Elaborar documento de Estrategia
Estrategia | Elaborar Sprint Backlog con Sprint Goal y tareas de calidad | 15
Estrategia | Inspeccionar outputs de Estrategia (Q) | 10
Estrategia | Poner en línea base Estrategia y Sprint Backlog (GCS) | 5
Estrategia | Introducir datos de Planificación/Monitorización S4 (esfuerzo real / semana)
Estrategia | Registrar datos de calidad S4
40
Planificación | Realizar Plan de Gestión de Configuración (PGCS) | 10
Planificación | Realizar Plan de Calidad, DoD y matriz de evidencias | 10
Planificación | Realizar Plan de Proyecto del Sprint 1
Planificación | Realizar Diagrama de Gantt del Sprint 1 | 5
#REF! | #REF! | 20
Planificación | Inspeccionar planes (Q) y poner en línea base (GCS)
Planificación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S5 (esfuerzo real / semana)
Planificación | Registrar datos de calidad S5: revisiones, pruebas y defectos | 15
Diseño | Realizar diagramas de Casos de Uso | 5
Diseño | Realizar modelo Entidad/Relación y BBDD | 20
Diseño | Diseñar pantallas
Diseño | Inspeccionar diseño (Q) y poner en línea base (GCS)
Diseño | Introducir datos de Planificación/Monitorización S6 (esfuerzo real / semana, US)
Implementación | Implementar BBDD
Implementación | Implementar pantallas
Implementación | Implementar US: Alta Vehículo
Implementación | Implementar US: Marcas
Implementación | Implementar US: Almacén
Implementación | Implementar US: Desplegables (Gamma, Marchas, Techos, Puertas)
Implementación | Implementar US: Listar coches (filtrado)
Implementación | Integrar historias de usuario del sprint
Implementación | Inspeccionar código (Q) y poner en línea base (GCS)
Implementación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S7 (esfuerzo real / semana, US implementadas)
Implementación | Registrar datos de calidad S7: ejecucion, defectos y verificacion DoD
#REF! | #REF!
Pruebas | Definir casos de prueba unitarios y de aceptación por US
Pruebas | Ejecutar pruebas y registrar resultado esperado vs real y version
Pruebas | Inspeccionar registros de pruebas, enlazar evidencias y poner en linea base (Q/GCS)
Pruebas | Introducir datos de Planificación/Monitorización S8 (esfuerzo real / semana, US)
Retrospectiva | Realizar informe de retrospectiva del Sprint 1
Retrospectiva | Evaluar roles y equipo del Sprint 1
Retrospectiva | Revisar productos y procesos; dificultades, PF y PD
Retrospectiva | Retrospectiva STARFISH (Keep / More / Start / Stop / Less)
Retrospectiva | Introducir datos de Planificación/Monitorización S9
Retrospectiva | Lecciones aprendidas y mejoras al proceso

## Planificacion
Lista de tareas de Planificación |  |  | IMPORTANTE
| Total min. reales | 505 | ¡ NO EDITAR ESTA PÁGINA ! Se genera automaticamente
Fase | Actividad | Esfuerzo (minutos reales)
Lanzamiento | Asignar equipos y roles | 10
Lanzamiento | Definir proceso de reuniones | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Documentación
Lanzamiento | Realizar Estándar de Agendas | 15
Lanzamiento | Realizar Estándar de Actas
Lanzamiento | Definir Ciclo de Vida a aplicar (actividades) | 15
Lanzamiento | Definir outputs y plantillas del CV
Lanzamiento | Definir Entorno de Desarrollo | 20
Lanzamiento | Configurar Entorno de Desarrollo
Lanzamiento | Definir Estándar de Codificación | 15
5
Lanzamiento | Introducir datos de Planificación/Monitorización S1 (esfuerzo real / semana)
30
5
Requisitos | Obtener Historias de Usuario (US)
Requisitos | Describir las US según plantilla (Como/Quiero/Para + criterios de aceptación) | 10
Requisitos | Completar campos de US para puntos de función | 60
Requisitos | Elaborar Product Backlog priorizado | 5
Requisitos | Inspeccionar las US y criterios de aceptacion (Q)
Requisitos | Poner en línea base las US (GCS) | 10
Requisitos | Introducir datos de Planificación/Monitorización(esfuerzo real / semana) S3
Requisitos | Registrar datos de calidad S3
10
Estrategia | Estimar Puntos de Función sobre las US | 10
Estrategia | Calcular esfuerzo (horas)
Estrategia | Establecer estrategia de desarrollo (US Sprint 1 y Sprint 2) | 15
Estrategia | Elaborar documento de Estrategia | 120
Estrategia | Elaborar Sprint Backlog con Sprint Goal y tareas de calidad | 15
Estrategia | Inspeccionar outputs de Estrategia (Q) | 10
Estrategia | Poner en línea base Estrategia y Sprint Backlog (GCS) | 5
Estrategia | Introducir datos de Planificación/Monitorización S4 (esfuerzo real / semana)
Estrategia | Registrar datos de calidad S4
5
Planificación | Realizar Plan de Gestión de Configuración (PGCS) | 10
Planificación | Realizar Plan de Calidad, DoD y matriz de evidencias | 10
Planificación | Realizar Plan de Proyecto del Sprint 1
Planificación | Realizar Diagrama de Gantt del Sprint 1 | 5
#REF! | #REF!
Planificación | Inspeccionar planes (Q) y poner en línea base (GCS)
Planificación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S5 (esfuerzo real / semana)
Planificación | Registrar datos de calidad S5: revisiones, pruebas y defectos | 5
Diseño | Realizar diagramas de Casos de Uso | 5
Diseño | Realizar modelo Entidad/Relación y BBDD | 60
Diseño | Diseñar pantallas
Diseño | Inspeccionar diseño (Q) y poner en línea base (GCS)
Diseño | Introducir datos de Planificación/Monitorización S6 (esfuerzo real / semana, US)
Implementación | Implementar BBDD
Implementación | Implementar pantallas
Implementación | Implementar US: Alta Vehículo
Implementación | Implementar US: Marcas
Implementación | Implementar US: Almacén
Implementación | Implementar US: Desplegables (Gamma, Marchas, Techos, Puertas)
Implementación | Implementar US: Listar coches (filtrado)
Implementación | Integrar historias de usuario del sprint
Implementación | Inspeccionar código (Q) y poner en línea base (GCS)
Implementación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S7 (esfuerzo real / semana, US implementadas)
Implementación | Registrar datos de calidad S7: ejecucion, defectos y verificacion DoD
#REF! | #REF!
Pruebas | Definir casos de prueba unitarios y de aceptación por US
Pruebas | Ejecutar pruebas y registrar resultado esperado vs real y version
Pruebas | Inspeccionar registros de pruebas, enlazar evidencias y poner en linea base (Q/GCS)
Pruebas | Introducir datos de Planificación/Monitorización S8 (esfuerzo real / semana, US)
Retrospectiva | Realizar informe de retrospectiva del Sprint 1
Retrospectiva | Evaluar roles y equipo del Sprint 1
Retrospectiva | Revisar productos y procesos; dificultades, PF y PD
Retrospectiva | Retrospectiva STARFISH (Keep / More / Start / Stop / Less)
Retrospectiva | Introducir datos de Planificación/Monitorización S9
Retrospectiva | Lecciones aprendidas y mejoras al proceso

## Desarrollo
Lista de tareas de Desarrollo |  |  | IMPORTANTE
| Total min. reales | #REF! | ¡ NO EDITAR ESTA PÁGINA ! Se genera automaticamente
Fase | Actividad | Esfuerzo (minutos reales)
Lanzamiento | Asignar equipos y roles | 10
Lanzamiento | Definir proceso de reuniones | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Documentación
Lanzamiento | Realizar Estándar de Agendas | 15
Lanzamiento | Realizar Estándar de Actas
Lanzamiento | Definir Ciclo de Vida a aplicar (actividades) | 15
Lanzamiento | Definir outputs y plantillas del CV
Lanzamiento | Definir Entorno de Desarrollo | 20
Lanzamiento | Configurar Entorno de Desarrollo
Lanzamiento | Definir Estándar de Codificación | 15
Lanzamiento | Introducir datos de Planificación/Monitorización S1 (esfuerzo real / semana) | 5
Requisitos | Obtener Historias de Usuario (US) | 30
Requisitos | Describir las US según plantilla (Como/Quiero/Para + criterios de aceptación) | 5
Requisitos | Completar campos de US para puntos de función | 180
Requisitos | Elaborar Product Backlog priorizado | 10
Requisitos | Inspeccionar las US y criterios de aceptacion (Q) | 60
Requisitos | Poner en línea base las US (GCS) | 5
Requisitos | Introducir datos de Planificación/Monitorización(esfuerzo real / semana) S3 | 120
Requisitos | Registrar datos de calidad S3 | 10
Estrategia | Estimar Puntos de Función sobre las US | 10
Estrategia | Calcular esfuerzo (horas) | 30
Estrategia | Establecer estrategia de desarrollo (US Sprint 1 y Sprint 2) | 10
Estrategia | Elaborar documento de Estrategia | 105
Estrategia | Elaborar Sprint Backlog con Sprint Goal y tareas de calidad | 15
Estrategia | Inspeccionar outputs de Estrategia (Q)
Estrategia | Poner en línea base Estrategia y Sprint Backlog (GCS) | 15
Estrategia | Introducir datos de Planificación/Monitorización S4 (esfuerzo real / semana) | 10
Estrategia | Registrar datos de calidad S4 | 5
Planificación | Realizar Plan de Gestión de Configuración (PGCS) | 35
Planificación | Realizar Plan de Calidad, DoD y matriz de evidencias | 180
Planificación | Realizar Plan de Proyecto del Sprint 1 | 10
Planificación | Realizar Diagrama de Gantt del Sprint 1 | 10
#REF! | #REF! | #REF!
Planificación | Inspeccionar planes (Q) y poner en línea base (GCS)
Planificación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S5 (esfuerzo real / semana) | 5
Planificación | Registrar datos de calidad S5: revisiones, pruebas y defectos | 40
Diseño | Realizar diagramas de Casos de Uso | 25
Diseño | Realizar modelo Entidad/Relación y BBDD
Diseño | Diseñar pantallas
Diseño | Inspeccionar diseño (Q) y poner en línea base (GCS) | 5
Diseño | Introducir datos de Planificación/Monitorización S6 (esfuerzo real / semana, US) | 10
Implementación | Implementar BBDD
Implementación | Implementar pantallas
Implementación | Implementar US: Alta Vehículo
Implementación | Implementar US: Marcas
Implementación | Implementar US: Almacén
Implementación | Implementar US: Desplegables (Gamma, Marchas, Techos, Puertas)
Implementación | Implementar US: Listar coches (filtrado)
Implementación | Integrar historias de usuario del sprint
Implementación | Inspeccionar código (Q) y poner en línea base (GCS)
Implementación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S7 (esfuerzo real / semana, US implementadas)
Implementación | Registrar datos de calidad S7: ejecucion, defectos y verificacion DoD
#REF! | #REF! | #REF!
Pruebas | Definir casos de prueba unitarios y de aceptación por US
Pruebas | Ejecutar pruebas y registrar resultado esperado vs real y version
Pruebas | Inspeccionar registros de pruebas, enlazar evidencias y poner en linea base (Q/GCS)
Pruebas | Introducir datos de Planificación/Monitorización S8 (esfuerzo real / semana, US)
Retrospectiva | Realizar informe de retrospectiva del Sprint 1
Retrospectiva | Evaluar roles y equipo del Sprint 1
Retrospectiva | Revisar productos y procesos; dificultades, PF y PD
Retrospectiva | Retrospectiva STARFISH (Keep / More / Start / Stop / Less)
Retrospectiva | Introducir datos de Planificación/Monitorización S9
Retrospectiva | Lecciones aprendidas y mejoras al proceso

## Cambios
Lista de tareas de Cambios |  |  | IMPORTANTE
| Total min. reales | #REF! | ¡ NO EDITAR ESTA PÁGINA ! Se genera automaticamente
Fase | Actividad | Esfuerzo (minutos reales)
Lanzamiento | Asignar equipos y roles | 10
Lanzamiento | Definir proceso de reuniones | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Documentación
Lanzamiento | Realizar Estándar de Agendas | 15
Lanzamiento | Realizar Estándar de Actas
Lanzamiento | Definir Ciclo de Vida a aplicar (actividades) | 15
Lanzamiento | Definir outputs y plantillas del CV
Lanzamiento | Definir Entorno de Desarrollo | 10
Lanzamiento | Configurar Entorno de Desarrollo
Lanzamiento | Definir Estándar de Codificación | 10
Lanzamiento | Introducir datos de Planificación/Monitorización S1 (esfuerzo real / semana) | 5
Requisitos | Obtener Historias de Usuario (US)
Requisitos | Describir las US según plantilla (Como/Quiero/Para + criterios de aceptación)
Requisitos | Completar campos de US para puntos de función
Requisitos | Elaborar Product Backlog priorizado
Requisitos | Inspeccionar las US y criterios de aceptacion (Q)
Requisitos | Poner en línea base las US (GCS)
Requisitos | Introducir datos de Planificación/Monitorización(esfuerzo real / semana) S3
Requisitos | Registrar datos de calidad S3
Estrategia | Estimar Puntos de Función sobre las US
Estrategia | Calcular esfuerzo (horas)
Estrategia | Establecer estrategia de desarrollo (US Sprint 1 y Sprint 2)
Estrategia | Elaborar documento de Estrategia
Estrategia | Elaborar Sprint Backlog con Sprint Goal y tareas de calidad
Estrategia | Inspeccionar outputs de Estrategia (Q)
Estrategia | Poner en línea base Estrategia y Sprint Backlog (GCS)
Estrategia | Introducir datos de Planificación/Monitorización S4 (esfuerzo real / semana)
Estrategia | Registrar datos de calidad S4
Planificación | Realizar Plan de Gestión de Configuración (PGCS)
Planificación | Realizar Plan de Calidad, DoD y matriz de evidencias
Planificación | Realizar Plan de Proyecto del Sprint 1
Planificación | Realizar Diagrama de Gantt del Sprint 1
#REF! | #REF! | #REF!
Planificación | Inspeccionar planes (Q) y poner en línea base (GCS)
Planificación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S5 (esfuerzo real / semana)
Planificación | Registrar datos de calidad S5: revisiones, pruebas y defectos
Diseño | Realizar diagramas de Casos de Uso
Diseño | Realizar modelo Entidad/Relación y BBDD
Diseño | Diseñar pantallas
Diseño | Inspeccionar diseño (Q) y poner en línea base (GCS)
Diseño | Introducir datos de Planificación/Monitorización S6 (esfuerzo real / semana, US)
Implementación | Implementar BBDD
Implementación | Implementar pantallas
Implementación | Implementar US: Alta Vehículo
Implementación | Implementar US: Marcas
Implementación | Implementar US: Almacén
Implementación | Implementar US: Desplegables (Gamma, Marchas, Techos, Puertas)
Implementación | Implementar US: Listar coches (filtrado)
Implementación | Integrar historias de usuario del sprint
Implementación | Inspeccionar código (Q) y poner en línea base (GCS)
Implementación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S7 (esfuerzo real / semana, US implementadas)
Implementación | Registrar datos de calidad S7: ejecucion, defectos y verificacion DoD
#REF! | #REF! | #REF!
Pruebas | Definir casos de prueba unitarios y de aceptación por US
Pruebas | Ejecutar pruebas y registrar resultado esperado vs real y version
Pruebas | Inspeccionar registros de pruebas, enlazar evidencias y poner en linea base (Q/GCS)
Pruebas | Introducir datos de Planificación/Monitorización S8 (esfuerzo real / semana, US)
Retrospectiva | Realizar informe de retrospectiva del Sprint 1
Retrospectiva | Evaluar roles y equipo del Sprint 1
Retrospectiva | Revisar productos y procesos; dificultades, PF y PD
Retrospectiva | Retrospectiva STARFISH (Keep / More / Start / Stop / Less)
Retrospectiva | Introducir datos de Planificación/Monitorización S9
Retrospectiva | Lecciones aprendidas y mejoras al proceso

## Calidad
Lista de tareas de Calidad |  |  | IMPORTANTE
| Total min. reales | #REF! | ¡ NO EDITAR ESTA PÁGINA ! Se genera automaticamente
Fase | Actividad | Esfuerzo (minutos reales)
Lanzamiento | Asignar equipos y roles | 10
Lanzamiento | Definir proceso de reuniones | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Documentación | 20
Lanzamiento | Realizar Estándar de Agendas | 10
Lanzamiento | Realizar Estándar de Actas
Lanzamiento | Definir Ciclo de Vida a aplicar (actividades) | 10
Lanzamiento | Definir outputs y plantillas del CV
Lanzamiento | Definir Entorno de Desarrollo | 15
Lanzamiento | Configurar Entorno de Desarrollo
Lanzamiento | Definir Estándar de Codificación | 10
Lanzamiento | Introducir datos de Planificación/Monitorización S1 (esfuerzo real / semana) | 5
Requisitos | Obtener Historias de Usuario (US)
Requisitos | Describir las US según plantilla (Como/Quiero/Para + criterios de aceptación)
Requisitos | Completar campos de US para puntos de función
Requisitos | Elaborar Product Backlog priorizado
Requisitos | Inspeccionar las US y criterios de aceptacion (Q)
Requisitos | Poner en línea base las US (GCS)
Requisitos | Introducir datos de Planificación/Monitorización(esfuerzo real / semana) S3
Requisitos | Registrar datos de calidad S3
Estrategia | Estimar Puntos de Función sobre las US
Estrategia | Calcular esfuerzo (horas)
Estrategia | Establecer estrategia de desarrollo (US Sprint 1 y Sprint 2)
Estrategia | Elaborar documento de Estrategia
Estrategia | Elaborar Sprint Backlog con Sprint Goal y tareas de calidad
Estrategia | Inspeccionar outputs de Estrategia (Q)
Estrategia | Poner en línea base Estrategia y Sprint Backlog (GCS)
Estrategia | Introducir datos de Planificación/Monitorización S4 (esfuerzo real / semana)
Estrategia | Registrar datos de calidad S4
Planificación | Realizar Plan de Gestión de Configuración (PGCS)
Planificación | Realizar Plan de Calidad, DoD y matriz de evidencias
Planificación | Realizar Plan de Proyecto del Sprint 1
Planificación | Realizar Diagrama de Gantt del Sprint 1
#REF! | #REF! | #REF!
Planificación | Inspeccionar planes (Q) y poner en línea base (GCS)
Planificación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S5 (esfuerzo real / semana)
Planificación | Registrar datos de calidad S5: revisiones, pruebas y defectos
Diseño | Realizar diagramas de Casos de Uso
Diseño | Realizar modelo Entidad/Relación y BBDD
Diseño | Diseñar pantallas
Diseño | Inspeccionar diseño (Q) y poner en línea base (GCS)
Diseño | Introducir datos de Planificación/Monitorización S6 (esfuerzo real / semana, US)
Implementación | Implementar BBDD
Implementación | Implementar pantallas
Implementación | Implementar US: Alta Vehículo
Implementación | Implementar US: Marcas
Implementación | Implementar US: Almacén
Implementación | Implementar US: Desplegables (Gamma, Marchas, Techos, Puertas)
Implementación | Implementar US: Listar coches (filtrado)
Implementación | Integrar historias de usuario del sprint
Implementación | Inspeccionar código (Q) y poner en línea base (GCS)
Implementación | Introducir datos de Planificación/Monitorización S7 (esfuerzo real / semana, US implementadas)
Implementación | Registrar datos de calidad S7: ejecucion, defectos y verificacion DoD
#REF! | #REF! | #REF!
Pruebas | Definir casos de prueba unitarios y de aceptación por US
Pruebas | Ejecutar pruebas y registrar resultado esperado vs real y version
Pruebas | Inspeccionar registros de pruebas, enlazar evidencias y poner en linea base (Q/GCS)
Pruebas | Introducir datos de Planificación/Monitorización S8 (esfuerzo real / semana, US)
Retrospectiva | Realizar informe de retrospectiva del Sprint 1
Retrospectiva | Evaluar roles y equipo del Sprint 1
Retrospectiva | Revisar productos y procesos; dificultades, PF y PD
Retrospectiva | Retrospectiva STARFISH (Keep / More / Start / Stop / Less)
Retrospectiva | Introducir datos de Planificación/Monitorización S9
Retrospectiva | Lecciones aprendidas y mejoras al proceso

## Horas Estimadas
Carga de horas estimadas por rol/semana
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Líder / Scrum Master | 33 | 3.25 | 0.41667 | 0.83333 | 3.75 | 0.91667 | 0.75 | 14.0833 | 4.5833 | 4.4167
Product Owner | 32.8333 | 3 | 0.41667 | 6 | 1.1667 | 1.25 | 0.91667 | 14.0833 | 4.5833 | 1.4167
Planificación | 30.25 | 2.6667 | 0.41667 | 1 | 3.9167 | 1.25 | 0.91667 | 14.0833 | 4.5833 | 1.4167
Desarrollo | 34.75 | 2.6667 | 0.41667 | 3 | 1.4167 | 4.25 | 2.9167 | 14.0833 | 4.5833 | 1.4167
Cambios | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calidad | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPORTANTE
¡ NO EDITAR ESTA PÁGINA ! Se genera automaticamente
Carga de horas estimadas por fase
Fase | Horas
Lanzamiento | 16.9167
Requisitos | 12.5
Estrategia | 10.25
Planificación | 7.6667
Diseño | 5.5
Implementación | 56.3333
Pruebas | 18.3333
Retrospectiva | 8.6667
Total | 136.1667

## Horas Reales
Carga de horas reales por rol/semana
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Líder / Scrum Master | 9.5833 | 1.5 | 2.75 | 1.4167 | 1.75 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
Product Owner | 10.8333 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 5 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
Planificación | 7.3333 | 1.4167 | 0.25 | 0.75 | 1.75 | 0.83333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0
Desarrollo | 17.0833 | 1.4167 | 0.25 | 0.75 | 4.75 | 6.5833 | 3.3333 | 0 | 0 | 0
Cambios | 1.4167 | 1.25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calidad | 1.6667 | 1.1667 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPORTANTE
¡ NO EDITAR ESTA PÁGINA ! Se genera automaticamente
Carga de horas reales por fase
Fase | Horas
Lanzamiento | 13.5833
Requisitos | 15.5833
Estrategia | 10.5
Planificación | 7.4167
Diseño | 2.8333
Implementación | 0
Pruebas | 0
Retrospectiva | 0
Total | 49.9167

## Valor Ganado
Análisis de Valor Ganado (EVM) por semana
Unidad de medida: horas de esfuerzo del equipo. PV y EV usan minutos estimados (Plan!I); AC usa minutos reales totales (Plan!Q).
Semana de corte | 6 | Celda editable: cambia este número (1-9) para ver los indicadores a esa semana. Por defecto usa la última Semana Fin informada.
El valor ganado (EV) solo cuenta actividades con Estado = "Completada". Las "Retrasada" o sin estado no aportan EV (sí pueden aportar AC si tienen minutos reales y Semana Fin).
Indicadores en la semana de corte
BAC (horas plan total) |  | PV acumulado |  | EV acumulado |  | AC acumulado |  | % completado (EV/BAC)
136.1667 |  | 52.8333 |  | 47.5 |  | 47.9167 |  | 34.88%
SV (EV − PV) |  | CV (EV − AC) |  | SPI (EV / PV) |  | CPI (EV / AC) |  | % gastado (AC/BAC)
-5.3333 |  | -0.41667 |  | 0.89905 |  | 0.9913 |  | 35.19%
EAC (BAC / CPI) |  | ETC (EAC − AC) |  | VAC (BAC − EAC) |  | % planificado (PV/BAC) |  | Semana de corte
137.3611 |  | 89.4444 |  | -1.1944 |  | 38.8% |  | 6
Lectura rápida
SPI < 1: el proyecto va retrasado respecto al plan.
CPI < 1: se está consumiendo más esfuerzo del previsto para el trabajo ganado.
Detalle por semana
Semana | PV semanal (h) | EV semanal (h) | AC semanal (h) | PV acum. (h) | EV acum. (h) | AC acum. (h) | SV (h) | CV (h) | SPI | CPI
1 | 16.9167 | 7 | 8.25 | 16.9167 | 7 | 8.25 | -9.9167 | -1.25 | 0.41379 | 0.84848
2 | 1.6667 | 9.3333 | 4.6667 | 18.5833 | 16.3333 | 12.9167 | -2.25 | 3.4167 | 0.87892 | 1.2645
3 | 10.8333 | 3.25 | 3.6667 | 29.4167 | 19.5833 | 16.5833 | -9.8333 | 3 | 0.66572 | 1.1809
4 | 10.25 | 8.6667 | 10.75 | 39.6667 | 28.25 | 27.3333 | -11.4167 | 0.91667 | 0.71218 | 1.0335
5 | 7.6667 | 12.25 | 14.5833 | 47.3333 | 40.5 | 41.9167 | -6.8333 | -1.4167 | 0.85563 | 0.9662
6 | 5.5 | 7 | 6 | 52.8333 | 47.5 | 47.9167 | -5.3333 | -0.41667 | 0.89905 | 0.9913
7 | 56.3333 | 0 | 0 | 109.1667 | 47.5 | 47.9167 | -61.6667 | -0.41667 | 0.43511 | 0.9913
8 | 18.3333 | 0 | 0 | 127.5 | 47.5 | 47.9167 | -80 | -0.41667 | 0.37255 | 0.9913
9 | 8.6667 | 0 | 0 | 136.1667 | 47.5 | 47.9167 | -88.6667 | -0.41667 | 0.34884 | 0.9913
Definiciones
PV — Valor planificado |  | Esfuerzo estimado de las actividades cuya Semana Estimada es esa semana (o ≤ semana en el acumulado).
EV — Valor ganado |  | Esfuerzo estimado de las actividades Completadas cuya Semana Fin es esa semana (o ≤ semana en el acumulado).
AC — Coste real |  | Esfuerzo real (Plan!Q, ya incluye a todos los roles, incluido Líder/SM y Product Owner) de actividades con Semana Fin en esa semana (o ≤ semana).
SV / SPI |  | Variación e índice de cronograma. SV < 0 o SPI < 1 ⇒ retraso.
CV / CPI |  | Variación e índice de coste/esfuerzo. CV < 0 o CPI < 1 ⇒ sobrecoste de esfuerzo.
BAC / EAC / ETC / VAC |  | Presupuesto total; estimación a conclusión (BAC/CPI); esfuerzo que falta (EAC−AC); variación a conclusión (BAC−EAC).

## Historias
Plantilla de historias de usuario y seguimiento para burndown
Rellena o edita las historias. El burndown se calcula solo: una historia deja de contar como pendiente cuando Estado = Hecha y tiene Semana fin. Las celdas amarillas son de entrada.
ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Semana plan | Estado | Semana fin | Responsable | Notas
US-01 | Catálogo | Como responsable del almacén, quiero registrar y consultar almacenes para ubicar los vehículos. | Puedo crear, editar y listar almacenes. Los datos se persisten. | Alta | 7 | Hecha | 4 | Cambios / Desarrollo
US-02 | Catálogo | Como gestor, quiero mantener las marcas de vehículos para clasificar el stock. | Alta/edición de marcas. La marca aparece en el alta de vehículo. | Alta | 7 | En curso |  | Planificación / Calidad
US-03 | Catálogo | Como gestor, quiero dar de alta un vehículo con sus datos principales para incorporarlo al inventario. | Formulario de alta válido. El vehículo queda listado. Campos obligatorios validados. | Alta | 7 | En curso |  | Planificación / Calidad
US-04 | Configuración | Como gestor, quiero elegir la gamma del vehículo en un desplegable para no escribirla a mano. | Desplegable con gammas vigentes. Valor guardado en el vehículo. | Media | 8 | Pendiente |  | Cambios / Desarrollo
US-05 | Configuración | Como gestor, quiero seleccionar el tipo de marchas desde un desplegable al dar de alta el vehículo. | Desplegable operativo y persistido. | Media | 8 | Pendiente |  | Cambios / Desarrollo
US-06 | Configuración | Como gestor, quiero indicar el tipo de techo mediante un desplegable. | Desplegable operativo y persistido. | Media | 8 | Pendiente |  | Planificación / Calidad
US-07 | Configuración | Como gestor, quiero indicar el número o tipo de puertas mediante un desplegable. | Desplegable operativo y persistido. | Media | 8 | Pendiente |  | Planificación / Calidad
US-08 | Consulta | Como usuario, quiero listar los coches y filtrarlos para encontrar un vehículo concreto. | Listado con filtros combinables. Resultados coherentes con el alta. | Alta | 8 | Pendiente |  | Cambios / Desarrollo
US-09 | Calidad | Como equipo, queremos pruebas unitarias de las historias implementadas para asegurar el comportamiento. | PU ejecutadas y registradas sobre las historias Hechas. | Alta | 8 | Pendiente |  | Todos
US-10 | Calidad | Como equipo, queremos pruebas de integración y de sistema para validar el flujo completo. | PI y PS definidas y ejecutadas. Defectos críticos cerrados. | Alta | 8 | Pendiente |  | Todos
US-11 | [5 empty] | Pendiente
US-12 | [5 empty] | Pendiente
US-13 | [5 empty] | Pendiente
US-14 | [5 empty] | Pendiente
US-15 | [5 empty] | Pendiente
US-16 | [5 empty] | Pendiente
US-17 | [5 empty] | Pendiente
US-18 | [5 empty] | Pendiente
US-19 | [5 empty] | Pendiente
US-20 | [5 empty] | Pendiente
TOTAL
Las US de esta hoja son el Product Backlog (fase Requisitos del CV). Al terminar: inspeccionar (Q) y poner en línea base (GCS).
1. Añade o edita historias en las filas amarillas (hay 10 filas extra vacías; puedes insertar más copiando una fila de datos).
3. Cuando una historia termina, pon Estado = Hecha y la Semana fin (1-9). En ese momento las horas restantes pasan a 0 y el burndown baja.
4. No hace falta tocar la hoja Burndown: se recalcula sola. Si insertas filas, amplía los rangos de las fórmulas del burndown para incluirlas.
5. Las historias prefijadas salen del alcance de codificación/pruebas del Plan (almacén, marcas, alta, desplegables, listado y pruebas). Cámbialas si tu producto es otro.

## Burndown
Burndown del proyecto
Ideal = reparto lineal del total entre las semanas del horizonte. Real = lo que sigue pendiente al cierre de cada semana (historias no Hechas o Hechas después de esa semana).
Configuración
Semanas del horizonte | 9 | Cambia 9 si tu proyecto tiene otro número de sprints/semanas.
Semana actual | 4 | Editable. Por defecto, la última Semana fin informada en Historias.
Estado del proyecto
Horas totales |  | Horas restantes |  | Horas quemadas | % horas hechas
136.1667 |  | 88.6667 |  | 47.5 | 34.88%
Historias escritas |  | Historias hechas |  | En curso | Velocidad (horas quemadas / sem. actual)
10 |  | 1 |  | 2 | 11.875
Datos del burndown
Semana | Ideal horas | Restante horas | Quemadas horas
0 | 136.1667 | 136.1667 | 0
1 | 121.037 | 129.1667 | 7
2 | 105.9074 | 119.8333 | 16.3333
3 | 90.7778 | 116.5833 | 19.5833
4 | 75.6481 | 107.9167 | 28.25
5 | 60.5185 | 95.6667 | 40.5
6 | 45.3889 | 88.6667 | 47.5
7 | 30.2593 | 88.6667 | 47.5
8 | 15.1296 | 88.6667 | 47.5
9 | 0 | 88.6667 | 47.5
Previsión
Semanas estimadas para terminar (restante / velocidad) |  | 7.4667 | Si la velocidad media se mantiene. Si no hay historias Hechas con Semana fin, no hay velocidad.
Cómo leerlo
Si la línea Real (restante) está por ENCIMA de la Ideal, vais retrasados: os queda más trabajo del que deberíais a esa semana.
Si está por DEBAJO, vais adelantados. La línea Ideal asume ritmo constante hasta la última semana del horizonte.

## Resumen Scrum
Resumen de seguimiento Scrum
Vista de lectura para el profesor y el equipo. Los indicadores se actualizan con Historias, Pruebas, Defectos y DoD.
Sprint consultado | Sprint 1 | Equipo | Completar
Version consultada | v1.0 | Version del plan | 2.13 Scrum
|  | Coordinacion de Calidad | Completar
Indicador | Resultado
Historias escritas | 10 | Uso
Historias hechas | 1 | Cambiar B5 y B6 para consultar otro Sprint y version.
Historias en curso | 2 | Las celdas amarillas son datos editables.
Puntos Función previstos del Sprint | 51 | El plan original conserva PF, Gantt y Valor Ganado.
Pruebas registradas en la version | 3 | Una historia solo cumple DoD si tiene las seis condiciones y evidencia.
Pruebas superadas en la version | 2 | Registrar las decisiones y acciones en la hoja correspondiente.
Pruebas fallidas en la version | 1
Defectos abiertos en la version | 1
Historias que cumplen DoD (todas versiones) | 1
Historias pendientes de DoD (todas versiones) | 1
Balance y decisiones del Sprint
Controles previstos y realizados
Pendientes que afectan al objetivo
Accion acordada
Responsable y proxima comprobacion
Esfuerzo previsto, real y pendiente
Enlace al acta o decision

## Plan Calidad
Plan de calidad
El plan se acuerda al inicio y se revisa en cada Sprint. Planifica controles y evidencias; no sustituye a los registros de ejecución.
Ejemplo docente inicial. Sustituir el ejemplo por los datos y enlaces del equipo.
Control | Sprint | Alcance | Actividad | Momento | Responsables | Criterio verificable | Evidencia prevista | Estado | Previsto min | Real min | Pendiente min | Observaciones | Momento de uso | Regla docente
C-01 | Sprint 1 | Historias y aceptacion | Revisar historia y criterios | Antes de implementar | Autor + otro integrante | Criterios observables; dudas resueltas | INS_SprintBacklog | Previsto | 30 | 20 | 10 |  | Planificacion | Asignar responsables y esfuerzo
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06

## DoD
DoD por historia y version
DoD inicial propuesta: cumplir aceptación, integrar, revisar por otro integrante, ejecutar y registrar pruebas/regresion, actualizar documentación y disponer de versión ejecutable identificada.
Ejemplo docente inicial. Sustituir el ejemplo por los datos y enlaces del equipo.
Sprint | Version producto | Historia | Aceptacion | Integracion | Revision por otro | Pruebas y regresion | Documentacion | Version ejecutable | Indice de evidencias | Resultado | Observaciones
Sprint 1 | v1.0 | US-03 | Cumple | Cumple | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Evidencias/E-001 | Pendiente | Ejemplo: falta ejecutar aceptación y regresión
Sprint 1 | v1.1 | US-03 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Evidencias/E-004 | Cumple DoD | Ejemplo: revisión y pruebas repetidas tras corrección

## Pruebas
Pruebas y ejecuciones
Una fila por ejecución. Conservar los fallos al repetir una prueba y añadir una nueva fila para la nueva versión.
Ejemplo docente inicial. Sustituir el ejemplo por los datos y enlaces del equipo.
Ejecucion | Sprint | Version | Historia | Criterio | Prueba | Fecha o corte | Ejecutor | Entorno | Datos iniciales | Pasos | Esperado | Obtenido | Resultado | Defecto | Archivo o enlace
T03-01-v1.0 | Sprint 1 | v1.0 | US-03 | CA03.1 | T03-01 | Corte ejemplo | Integrante B | Aplicacion + BD de prueba | Vehiculo V-042; usuario autenticado | Registrar vehículo con datos válidos | Vehículo persistido y visible en listado | Vehículo persistido y visible en listado | Superada |  | Evidencias/
T03-02-v1.0 | Sprint 1 | v1.0 | US-03 | CA03.2 | T03-02 | Corte ejemplo | Integrante B | Aplicacion + BD de prueba | Vehiculo V-042; usuario autenticado | Dejar vacío un campo obligatorio | Se muestra validación y no se persiste | Se muestra validación y no se persiste | Superada |  | Evidencias/
T03-03-v1.0 | Sprint 1 | v1.0 | US-03 | CA03.3 | T03-03 | Corte ejemplo | Integrante B | Aplicacion + BD de prueba | Vehiculo V-042; usuario autenticado | Editar vehículo existente | Cambios persistidos y visibles | Error al guardar cambio | Fallida | D-03 | Evidencias/
T03-01-v1.1 | Sprint 1 | v1.1 | US-03 | CA03.1 | T03-01 | Corte ejemplo | Integrante B | Aplicacion + BD de prueba | Vehiculo V-042; usuario autenticado | Registrar vehículo con datos válidos | Vehículo persistido y visible en listado | Vehículo persistido y visible en listado | Superada |  | Evidencias/
T03-02-v1.1 | Sprint 1 | v1.1 | US-03 | CA03.2 | T03-02 | Corte ejemplo | Integrante B | Aplicacion + BD de prueba | Vehiculo V-042; usuario autenticado | Dejar vacío un campo obligatorio | Se muestra validación y no se persiste | Se muestra validación y no se persiste | Superada |  | Evidencias/
T03-03-v1.1 | Sprint 1 | v1.1 | US-03 | CA03.3 | T03-03 | Corte ejemplo | Integrante B | Aplicacion + BD de prueba | Vehiculo V-042; usuario autenticado | Editar vehículo existente | Cambios persistidos y visibles | Cambios persistidos y visibles | Superada |  | Evidencias/

## Evidencias
Evidencias y revisiones
La evidencia debe permitir identificar qué se revisó o ejecutó, quién participó, sobre qué versión, con qué resultado y qué acción siguió.
Ejemplo docente inicial. Sustituir el ejemplo por los datos y enlaces del equipo.
Registro | Sprint | Version | Control | Historia | Elemento revisado | Fecha o corte | Autor | Revisor | Criterio de revision | Hallazgos | Estado | Accion y verificacion | Archivo o enlace
E-001 | Sprint 1 | v1.0 | C-02 | US-03 | Formulario y persistencia del alta | Corte ejemplo | Integrante A | Integrante B | Campos obligatorios y datos persistidos | Falta prueba de edición | Con hallazgos | Actualizar matriz y programar T03-03 | Evidencias/E-001
E-004 | Sprint 1 | v1.1 | C-06 | US-03 | Checklist DoD de la historia | Cierre Sprint | Equipo | Integrante B | Seis condiciones y enlaces completos |  | Cerrada | Declarar Done tras comprobar enlaces | Evidencias/E-004

## Defectos
Defectos y acciones
Severidad describe el impacto y prioridad el orden de atención. Un defecto que incumple aceptación o DoD impide declarar terminada la historia afectada.
Ejemplo docente inicial. Sustituir el ejemplo por los datos y enlaces del equipo.
Corte | Sprint | Version | Defecto | Historia | Descripcion | Severidad | Prioridad | Responsable | Estado | Accion o correccion | Fecha o corte objetivo | Verificacion | Archivo o enlace
D03-C1 | Sprint 1 | v1.0 | D-03 | US-03 | La edición no guarda todos los campos | Alta | Antes de Done | Integrante A | Abierto | Revisar actualización y repetir T03-03 | Corte 2 | T03-03 fallida | Defectos/D-03
D03-C2 | Sprint 1 | v1.1 | D-03 | US-03 | La edición no guarda todos los campos | Alta | Antes de Done | Integrante A | Cerrado | Corrección integrada | Cierre | T03-03 superada | Defectos/D-03